## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД" |  |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик: ООО "М-Строй" |  |  |  |  | по ОКПО
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, |  |  |  |  | по ОКПО
ул. Школьная,166
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер | М-484-П-16
Объект:Капитальный ремонт существующей кровли МКД |  |  |  |  | дата | 13 | 07 | 2016
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 1 | 10.10.2016 | 13.07.2016 | 10.10.2016
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
Капитальный ремонт существующей кровли МКД
существующей кровли МКД
| МКД |  |  | 2878667.55 | 2878667.55
Окончательный расчет от
| стоимости договора |  |  | 2015067.28 | 2015067.28 | 2015067.28
№М-484-П-16 от 13.07.2016
Аванс 30% от стоимости
договора №М-484-П-16
| от 13.07.2016г. |  |  | 863600.27 | 863600.27
Итого | [5 empty] | 2015067.28
Сумма НДС
Всего с учетом НДС | [5 empty] | 2015067.28
Заказчик: Директор НО "АР фонд капремонта МКД" Р.М.Пшигонов
М П
Подрядчик: Директор ООО "М-Строй" М.М.Губжоков
М П